## 개발명세서
번호 | 요구사항 | 내용 | UI | 역할
주요사항
1 | 계약 정보 입력 | 전세/월세 선택, 보증금·월세, 만기일, 갱신청구권 사용여부 입력받는다. | STEP1 | FE
2 | 소득, 자산, 희망 지역 입력 | 연소득/보유자금 구간, 가구형태, 희망지역을 자기신고로 입력받는다. | STEP1 | FE
3 | 갱신 계산기 | 법정 인상률 상한 적용해 갱신 시 보증금·월부담을 계산한다. | STEP2 | AI, BE
4 | 이사 계산기 | 현 보증금+대출여력 기준 전월세 후보를 계산·필터링한다. | STEP2/3 | AI, BE
5 | 매매 계산기 | 보증금 반환액 합산 후 LTV/DSR 기준 최대 예산을 계산한다. | STEP2/3 | AI, BE
6 | 3 갈래 비교 | 갱신·이사·매매 3개 계산 결과를 한 화면(3열)에 비교 표시한다. | STEP2 | AI, FE
7 | 비교표 LLM 내레이션 | 비교표 숫자를 읽어주는 서술을 생성한다. 숫자는 코드, 말만 LLM. | STEP2 | AI
8 | 동네 후보 추천 | 이사/매매 선택 시 예산 내 동네 후보 3곳을 추천한다. | STEP3 | AI, BE
9 | 하루 시뮬레이션 | 선택 동네 기준 개인화된 '하루' 숏폼을 재생한다. | STEP4 | AI, FE
10 | 국민은행 금융 상품 매칭 | 선택 갈래에 맞는 KB 상품(대출+보장)을 추천한다. | STEP5 | AI, BE
11 | 상담 예약 CTA | 상담 예약/청약통장 개설 등 액션 버튼을 제공한다. | STEP5 | FE
부가사항
12 | 근거·불확실성 표기 | 모든 계산 결과에 근거와 '참고 추정치' 고지를 표기한다. | 전체
13 | 권유 금지 가드레일 | LLM 응답에 상품·보험 권유형 표현을 차단한다. | STEP2/5
14 | 마이데이터 비강제 | 마이데이터 연동 없이도 다음 단계 진행이 가능해야 한다. | STEP1
15 | 모바일 뷰 기준 | 웹이지만 모바일 뷰 기준 고정 레이아웃으로 설계한다. | 전체

## WBS
구분 | 역할 | 내용 | 시작 | 종료 | 진행상황 | 날짜 임의로 한거라 수정하셔도 됩니다!!
1. 기획 | 기획 | 요구사항정의서 확정 | 07.16(목) | 07.17(금) | 완료
1. 기획 | 기획 | 참가신청서 개요 작성 | 07.17(금) | 07.18(토) | 완료
1. 기획 | 기획 | 산출물 관리(체크리스트) 운영 | 07.16(목) | 08.03(월) | 진행중
1. 기획 | 기획 | 발표 PPT 초안 작성 | 07.23(목) | 07.27(월) | 예정
1. 기획 | 기획 | 리드미(README) 작성 | 07.29(수) | 07.31(금) | 예정
1. 기획 | 기획 | 발표 PPT 완성 및 리허설 | 07.30(목) | 08.02(일) | 예정
1. 기획 | 기획 | 최종 산출물 제출 | 08.03(월) | 08.03(월) | 예정 | 마감일
2. DB | DB | ERD 설계 (사용자/계약/계산결과/상품) | 07.16(목) | 07.18(토) | 예정
2. DB | DB | 스키마 및 초기 데이터 구축 | 07.18(토) | 07.21(화) | 예정
2. DB | DB | 법령·요율 테이블 정리 (인상상한·중개보수·취득세·보증료율) | 07.19(일) | 07.23(목) | 예정
2. DB | DB | 더미 페르소나·거래내역 데이터 생성 | 07.21(화) | 07.24(금) | 예정
3. 백엔드 | 백엔드 | API 명세 작성 (Figma 화면 기준) | 07.16(목) | 07.18(토) | 예정
3. 백엔드 | 백엔드 | 계약/입력 데이터 API 개발 | 07.18(토) | 07.21(화) | 예정
3. 백엔드 | 백엔드 | 3갈래 계산 결과 API 개발 | 07.21(화) | 07.24(금) | 예정
3. 백엔드 | 백엔드 | 외부 API 연동 (실거래·POI 등) | 07.22(수) | 07.26(일) | 예정
3. 백엔드 | 백엔드 | 동네후보·상품매칭 API 개발 | 07.24(금) | 07.27(월) | 예정
3. 백엔드 | 백엔드 | 백엔드 통합 테스트 | 07.29(수) | 08.01(토) | 예정
4. AI개발 | AI | 3개 계산기(갱신/이사/매매) 로직 개발 | 07.17(금) | 07.21(화) | 예정
4. AI개발 | AI | LangGraph 에이전트 구조 구현 | 07.18(토) | 07.23(목) | 예정
4. AI개발 | AI | 비교표 LLM 내레이션 + 가드레일 | 07.22(수) | 07.25(토) | 예정
4. AI개발 | AI | RAG 기반 금융상품 매칭 개발 | 07.24(금) | 07.27(월) | 예정
4. AI개발 | AI | 하루 시뮬레이션 콘텐츠 생성 파이프라인 | 07.25(토) | 07.29(수) | 예정
4. AI개발 | AI | AI 전체 통합 테스트 | 07.30(목) | 08.01(토) | 예정
5. 프론트 | 프론트 | Figma 퍼블리싱 - 입력 플로우(STEP1) | 07.17(금) | 07.20(월) | 예정
5. 프론트 | 프론트 | Figma 퍼블리싱 - 비교표(STEP2) | 07.20(월) | 07.24(금) | 예정
5. 프론트 | 프론트 | Figma 퍼블리싱 - 동네후보·하루시뮬(STEP3~4) | 07.24(금) | 07.28(화) | 예정
5. 프론트 | 프론트 | Figma 퍼블리싱 - 상품매칭(STEP5) | 07.27(월) | 07.29(수) | 예정
5. 프론트 | 프론트 | 백엔드 API 연동 | 07.28(화) | 08.01(토) | 예정
5. 프론트 | 프론트 | 프론트 QA 및 화면 점검 | 07.31(금) | 08.02(일) | 예정
6. 통합/제출 | 전체 | 전체 통합 테스트 | 08.01(토) | 08.02(일) | 예정
6. 통합/제출 | 전체 | 최종 리허설 및 버그 수정 | 08.02(일) | 08.02(일) | 예정
6. 통합/제출 | 전체 | 제출 | 08.03(월) | 08.03(월) | 예정 | 마감일